## Sheet1
Issue Key | Issue Summary | Time spent | Date Start | Hour Start | Comment | Author | Epic Key | Epic Summary
CHK-3 | REUNIONES INTERNAS | 04:00 | 2024-03-06 | 15:00 | KickOff | Albano | CHK-1 | GENERAL
CHK-3 | REUNIONES INTERNAS | 04:00 | 2024-03-06 | 15:00 | KickOff | Daniel | CHK-1 | GENERAL
CHK-3 | REUNIONES INTERNAS | 04:00 | 2024-03-06 | 15:00 | kickoff | Ramiro | CHK-1 | GENERAL
CHK-3 | REUNIONES INTERNAS | 00:30 | 2024-03-07 | 9:17 | Daily | Albano | CHK-1 | GENERAL
CHK-9 | DDL Script MySQL | 01:30 | 2024-03-07 | 9:43 |  | Daniel | CHK-6 | BBDD
CHK-9 | DDL Script MySQL | 00:29 | 2024-03-07 | 11:36 |  | Daniel | CHK-6 | BBDD
CHK-9 | DDL Script MySQL | 03:00 | 2024-03-07 | 12:09 |  | Daniel | CHK-6 | BBDD
CHK-9 | DDL Script MySQL | 01:30 | 2024-03-07 | 13:41 | Creando scripts con Daniel | Ramiro | CHK-6 | BBDD
CHK-9 | DDL Script MySQL | 01:24 | 2024-03-08 | 10:14 |  | Daniel | CHK-6 | BBDD
CHK-10 | DML Script MySQL | 01:00 | 2024-03-08 | 10:54 | Añadidos datos de prueba | Daniel | CHK-6 | BBDD
CHK-11 | Crear proyecto inicial | 01:29 | 2024-03-08 | 11:40 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-13 | Visionado del curso: "Primera app con android" (2h) | 02:00 | 2024-03-11 | 18:19 |  | Ramiro | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-13 | Visionado del curso: "Primera app con android" (2h) | 02:00 | 2024-03-11 | 18:21 |  | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-17 | Android y Consulta Api (Retrofit2) (1h) | 00:56 | 2024-03-12 | 9:05 |  | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-22 | ¡¡¡VER!!! Android JetPack (4h) | 01:35 | 2024-03-12 | 11:05 |  | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-13 | Visionado del curso: "Primera app con android" (2h) | 01:36 | 2024-03-12 | 15:27 | Haciendo Pruebas | Albano | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 01:05 | 2024-03-12 | 15:58 | Realizando pruebas de Android Studio junto a Albano\! | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 01:30 | 2024-03-12 | 18:28 | Realizando pruebas en prueba1 | Ramiro | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 02:00 | 2024-03-13 | 13:00 | Configurando y generando vistas con Recycler View | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 03:30 | 2024-03-13 | 15:35 | Mañana y tarde repasando el nuevo proyecto | Ramiro | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-13 | Visionado del curso: "Primera app con android" (2h) | 02:18 | 2024-03-13 | 16:33 |  | Albano | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 02:00 | 2024-03-13 | 22:32 | Primera App Terminada y operativa | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 02:00 | 2024-03-14 | 11:39 | Añadiendo nueva vista y repasando Retrofit2 | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 02:00 | 2024-03-14 | 11:51 | terminando app de prueba y repasando retrofit2 | Ramiro | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-17 | Android y Consulta Api (Retrofit2) (1h) | 01:00 | 2024-03-14 | 12:49 |  | Ramiro | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-11 | Crear proyecto inicial | 01:00 | 2024-03-15 | 18:15 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-11 | Crear proyecto inicial | 00:44 | 2024-03-15 | 21:47 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-11 | Crear proyecto inicial | 02:51 | 2024-03-16 | 15:48 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-23 | Realizando Pruebas | 03:00 | 2024-03-18 | 11:00 | Bindings | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 03:00 | 2024-03-18 | 11:00 | Bindings | Ramiro | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 02:00 | 2024-03-18 | 17:07 | Fragments | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 02:00 | 2024-03-18 | 17:11 | Fragments | Ramiro | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-3 | REUNIONES INTERNAS | 00:30 | 2024-03-18 | 19:09 | Daily | Daniel | CHK-1 | GENERAL
CHK-3 | REUNIONES INTERNAS | 00:30 | 2024-03-18 | 19:10 | Daily | Albano | CHK-1 | GENERAL
CHK-3 | REUNIONES INTERNAS | 00:30 | 2024-03-18 | 19:11 | Daily | Ramiro | CHK-1 | GENERAL
CHK-23 | Realizando Pruebas | 04:00 | 2024-03-19 | 19:33 | Retrofit Consultas a API | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 01:36 | 2024-03-20 | 8:43 |  | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-31 | ENDPOINT GET-USERLOGIN | 02:34 | 2024-03-20 | 9:06 | Hacer endpoint | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-30 | ENDPOINT PUT-REGISTERUSER | 01:30 | 2024-03-20 | 11:43 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-23 | Realizando Pruebas | 01:00 | 2024-03-20 | 12:10 | Continuando | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-34 | Investigar como conectarse a MongoDB | 00:56 | 2024-03-20 | 13:15 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-34 | Investigar como conectarse a MongoDB | 03:36 | 2024-03-21 | 10:19 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-17 | Android y Consulta Api (Retrofit2) (1h) | 00:50 | 2024-03-22 | 10:15 |  | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-17 | Android y Consulta Api (Retrofit2) (1h) | 03:03 | 2024-03-22 | 11:47 |  | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 03:52 | 2024-03-25 | 10:45 | Fragments y Menus | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 03:30 | 2024-03-25 | 11:08 | Fragments y Menú | Ramiro | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 02:34 | 2024-03-25 | 16:49 |  | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 02:33 | 2024-03-25 | 16:49 | Models y Adapters | Ramiro | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 03:21 | 2024-03-26 | 10:08 | Retrofit | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 02:15 | 2024-03-26 | 14:39 | Retrofit + MVVM + Arquitectura | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-3 | REUNIONES INTERNAS | 01:00 | 2024-03-26 | 17:54 | Daily ++ | Daniel | CHK-1 | GENERAL
CHK-3 | REUNIONES INTERNAS | 01:00 | 2024-03-26 | 17:54 | Weekly | Albano | CHK-1 | GENERAL
CHK-3 | REUNIONES INTERNAS | 00:37 | 2024-03-26 | 18:17 | Daily+ | Ramiro | CHK-1 | GENERAL
CHK-22 | ¡¡¡VER!!! Android JetPack (4h) | 00:21 | 2024-03-26 | 20:19 | MVVM y LiveData (visualización) | Ramiro | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 01:21 | 2024-03-27 | 7:45 | Retrofit + Interceptor | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 01:36 | 2024-03-27 | 11:32 | Repasando cosas básicas de RecyclerViews, Adapters y ViewHolders | Ramiro | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 04:49 | 2024-03-27 | 16:30 | Consumiendo api R&M | Ramiro | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 04:01 | 2024-03-28 | 10:44 | Api R&M arreglar y siguiente pantalla | Ramiro | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 01:30 | 2024-03-28 | 17:31 | R&M terminada | Ramiro | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-38 | Investigar servidor de archivos en FASTAPI | 00:30 | 2024-03-28 | 23:03 | Investigación rápida | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-39 | PASAR ID A UUID | 00:39 | 2024-03-29 | 12:40 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-39 | PASAR ID A UUID | 00:59 | 2024-03-29 | 15:39 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-35 | CREAR JSON BASE PARA CHIKS | 00:09 | 2024-03-29 | 16:39 |  | Albano | CHK-6 | BBDD
CHK-35 | CREAR JSON BASE PARA CHIKS | 00:10 | 2024-03-29 | 16:53 |  | Albano | CHK-6 | BBDD
CHK-36 | PRUEBAS ENDPOINTS MONGODB | 00:15 | 2024-03-29 | 17:00 | Pruebas de seleccionar un chik | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-8 | Cuenta MongoDB | 00:08 | 2024-03-29 | 17:24 |  | Albano | CHK-6 | BBDD
CHK-36 | PRUEBAS ENDPOINTS MONGODB | 00:49 | 2024-03-29 | 20:54 | Pruebas busquedas | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-36 | PRUEBAS ENDPOINTS MONGODB | 01:33 | 2024-03-29 | 22:27 | Pruebas ENDPOINTs | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-36 | PRUEBAS ENDPOINTS MONGODB | 00:37 | 2024-03-30 | 0:00 | Pruebas ENDPOINTs | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-23 | Realizando Pruebas | 02:00 | 2024-03-31 | 13:10 | Animations | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 01:13 | 2024-03-31 | 17:28 |  | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 02:00 | 2024-03-31 | 18:00 | Nivel intermedio ArisDev, avance | Ramiro | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-23 | Realizando Pruebas | 01:06 | 2024-04-01 | 13:03 |  | Ramiro | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-36 | PRUEBAS ENDPOINTS MONGODB | 01:42 | 2024-04-01 | 15:17 | Implementar pruebas en el proyecto | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-41 | Crear Proyecto Android | 02:00 | 2024-04-01 | 17:26 | Comit Inicial, Creación Básica de Vistas y Funcionalidad del Bottom Menu | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-41 | Crear Proyecto Android | 02:00 | 2024-04-01 | 17:26 | Comit inicial. Vistas y BottomMenu | Ramiro | CHK-7 | ANDROID
CHK-3 | REUNIONES INTERNAS | 00:30 | 2024-04-01 | 17:58 | Daily | Albano | CHK-1 | GENERAL
CHK-2 | LOG HORAS GENERALES | 00:40 | 2024-04-01 | 18:22 | Update Readme Proyecto | Albano | CHK-1 | GENERAL
CHK-37 | JWT | 00:51 | 2024-04-02 | 19:53 | Investigar JWT | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-37 | JWT | 01:26 | 2024-04-03 | 8:44 | Implementar JWT | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-37 | JWT | 01:35 | 2024-04-03 | 15:06 | Implementar JWT | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-3 | REUNIONES INTERNAS | 02:20 | 2024-04-05 | 16:00 | Weekly | Albano | CHK-1 | GENERAL
CHK-3 | REUNIONES INTERNAS | 02:20 | 2024-04-05 | 16:00 | Weekly | Daniel | CHK-1 | GENERAL
CHK-37 | JWT | 00:15 | 2024-04-06 | 6:45 | Rescatar ID_USER del token | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-47 | Integración Android con API REST | 05:00 | 2024-04-06 | 10:00 | Pruebas Integración | Albano | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-47 | Integración Android con API REST | 05:00 | 2024-04-06 | 10:00 | Pruebas Integración | Daniel | CHK-24 | FORMACIÓN
CHK-62 | Añadir Retrofit2 y Configurar | 03:21 | 2024-04-07 | 10:42 | * Configurar Conexión API * Consulta Login Api - App * Guía para crear consultas Api desde la App * Pruebas de integración * Modificación Api y App Base URL | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-65 | Pantalla Welcome | 03:00 | 2024-04-07 | 15:40 |  | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-2 | LOG HORAS GENERALES | 02:00 | 2024-04-07 | 17:28 | Creación LogActivity y opinar/decidir/observar con compañeros | Ramiro | CHK-1 | GENERAL
CHK-63 | ENDPOINT GET - Bol EmailExist | 00:10 | 2024-04-07 | 17:47 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-64 | ENDPOINT GET - Bol UserNameExist | 00:02 | 2024-04-07 | 18:00 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-4 | REUNIONES EXTERNAS | 01:00 | 2024-04-08 | 17:00 | Reunión Macu | Albano | CHK-1 | GENERAL
CHK-42 | Pantalla Login | 02:30 | 2024-04-09 | 18:44 | Creando pantalla login e icono(png) chikara | Ramiro | CHK-7 | ANDROID
CHK-4 | REUNIONES EXTERNAS | 00:30 | 2024-04-10 | 17:00 | Reunión Macu | Albano | CHK-1 | GENERAL
CHK-42 | Pantalla Login | 03:00 | 2024-04-10 | 18:22 | Pantalla login, con Daniel | Ramiro | CHK-7 | ANDROID
CHK-40 | Investigar despliegue Azure | 01:54 | 2024-04-10 | 18:40 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-42 | Pantalla Login | 02:30 | 2024-04-10 | 18:51 | Desarrollando con Ramiro | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-66 | Crear Word- Tecnico | 02:00 | 2024-04-11 | 18:04 |  | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-42 | Pantalla Login | 01:15 | 2024-04-11 | 20:10 | brillo y esplendor login y welcome | Ramiro | CHK-7 | ANDROID
CHK-68 | Verificar Dispositivo y enviar email | 01:30 | 2024-04-12 | 22:00 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-68 | Verificar Dispositivo y enviar email | 02:00 | 2024-04-13 | 11:52 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-68 | Verificar Dispositivo y enviar email | 02:41 | 2024-04-13 | 16:54 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-65 | Pantalla Welcome | 04:30 | 2024-04-14 | 13:40 | Integracion de Users preferences para el inicio automatico | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-69 | User Preferences | 03:00 | 2024-04-14 | 15:07 | funciones basicas y comprobado que funciona | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-68 | Verificar Dispositivo y enviar email | 00:26 | 2024-04-14 | 15:30 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-70 | Cifrado MD5 | 00:30 | 2024-04-14 | 17:38 | Funcionando y Comprobado | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-42 | Pantalla Login | 02:26 | 2024-04-15 | 19:17 | Login Casi terminado :D | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-42 | Pantalla Login | 02:00 | 2024-04-15 | 19:45 | Trabajando en el login | Ramiro | CHK-7 | ANDROID
CHK-48 | Crear Proyecto JavaFX | 00:24 | 2024-04-16 | 17:40 |  | Albano
CHK-38 | Investigar servidor de archivos en FASTAPI | 00:55 | 2024-04-16 | 18:29 | Encontrar videos | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-67 | Dar brillo y Esplendor a documento Tecnico | 03:00 | 2024-04-17 | 8:00 |  | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-55 | PE- IDENTIFICACION | 00:15 | 2024-04-17 | 12:00 |  | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-56 | PE- ANALISIS DE MERCADO | 00:30 | 2024-04-17 | 12:00 |  | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-50 | Crear Word - Empresa | 00:15 | 2024-04-17 | 13:00 |  | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-43 | Pantalla Register | 02:00 | 2024-04-17 | 18:25 | Creando layout scrollable con campos e iconos | Ramiro | CHK-7 | ANDROID
CHK-42 | Pantalla Login | 02:30 | 2024-04-18 | 19:27 | Login Funcionando, realiza la conexión y guarda los datos en userPreferences | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-2 | LOG HORAS GENERALES | 01:30 | 2024-04-18 | 20:20 | En llamada con Daniel mientras arregla cositas… | Ramiro | CHK-1 | GENERAL
CHK-2 | LOG HORAS GENERALES | 01:30 | 2024-04-19 | 8:01 | Chapa y pintura | Ramiro | CHK-1 | GENERAL
CHK-4 | REUNIONES EXTERNAS | 01:00 | 2024-04-19 | 10:00 | Reunión Macu | Albano | CHK-1 | GENERAL
CHK-43 | Pantalla Register | 02:00 | 2024-04-19 | 16:43 | Iniciando implementacion de Binding y Dando Funcionalidad | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-77 | Email desbloquear Device | 03:00 | 2024-04-19 | 16:43 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-42 | Pantalla Login | 01:00 | 2024-04-19 | 17:07 | {{Colors y Funcionalidades de intento de login añadidas}} | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-4 | REUNIONES EXTERNAS | 01:00 | 2024-04-19 | 17:08 | Reunión Macu | Daniel | CHK-1 | GENERAL
CHK-43 | Pantalla Register | 02:00 | 2024-04-20 | 4:00 | Implementar validaciones Registro | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-42 | Pantalla Login | 01:00 | 2024-04-20 | 7:35 | Login terminado todos los listeners y funcinalidades añadidas. | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-76 | Email de Bienvenida | 01:00 | 2024-04-20 | 12:26 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-43 | Pantalla Register | 02:31 | 2024-04-21 | 9:37 | Implementadas funcionalidades de Validación | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-78 | DTF-RESUMEN | 02:00 | 2024-04-21 | 12:00 | Ayuda documentación | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-78 | DTF-RESUMEN | 01:30 | 2024-04-21 | 12:17 | Ayuda Documentación | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-78 | DTF-RESUMEN | 01:30 | 2024-04-21 | 12:39 | Ayudar a Documentar | Daniel | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-78 | DTF-RESUMEN | 01:15 | 2024-04-21 | 17:39 | Listo para Entrega 1 | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-43 | Pantalla Register | 01:30 | 2024-04-22 | 21:05 | Pruebas de registro mediante la Api | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-43 | Pantalla Register | 02:00 | 2024-04-24 | 19:26 | Date Picker y Prueba satisfactoria de Registro | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-82 | Pantalla Chik | 01:27 | 2024-04-25 | 18:54 | Creación de la carpeta y Archivos de pantalla, y ayuda a Daniel con el register | Ramiro | CHK-7 | ANDROID
CHK-43 | Pantalla Register | 01:06 | 2024-04-25 | 19:13 | Registro satisfactorio y cambio de pantalla a login con datos\! | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-86 | Toast Generico Configurable | 01:00 | 2024-04-25 | 20:36 | Trabajando Con ramiro :D | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-86 | Toast Generico Configurable | 01:00 | 2024-04-25 | 20:36 | Trabajando con Daniel | Ramiro | CHK-7 | ANDROID
CHK-84 | Corrutina Cumpleaños 3 AM | 02:43 | 2024-04-27 | 9:17 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-87 | Email recuperar contraseña | 00:51 | 2024-04-27 | 12:02 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-38 | Investigar servidor de archivos en FASTAPI | 01:31 | 2024-04-27 | 12:53 | Investigación Funcionamiento Blob Storage | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-38 | Investigar servidor de archivos en FASTAPI | 00:18 | 2024-04-27 | 15:15 | Investigación Funcionamiento Blob Storage 2 | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-38 | Investigar servidor de archivos en FASTAPI | 00:51 | 2024-04-27 | 15:42 | Investigación Funcionamiento Blob Storage 3 | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-38 | Investigar servidor de archivos en FASTAPI | 00:57 | 2024-04-27 | 20:03 | Pruebas de Codigo | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-86 | Toast Generico Configurable | 00:30 | 2024-04-28 | 10:00 | Terminado | Ramiro | CHK-7 | ANDROID
CHK-43 | Pantalla Register | 01:00 | 2024-04-28 | 11:10 | Terminada | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-43 | Pantalla Register | 01:00 | 2024-04-28 | 11:12 | Terminado (Con Daniel) | Ramiro | CHK-7 | ANDROID
CHK-86 | Toast Generico Configurable | 00:30 | 2024-04-28 | 11:38 | Toast Genérico Terminado | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-38 | Investigar servidor de archivos en FASTAPI | 02:51 | 2024-04-28 | 11:48 | Pruebas Codigo 2 | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-82 | Pantalla Chik | 01:30 | 2024-04-28 | 13:02 | Trabajando en el layout | Ramiro | CHK-7 | ANDROID
CHK-38 | Investigar servidor de archivos en FASTAPI | 02:00 | 2024-04-28 | 15:14 | Pruebas Finales de Código | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-89 | Add chik | 01:04 | 2024-05-01 | 9:35 | Código Inicial | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-89 | Add chik | 02:00 | 2024-05-01 | 11:14 | Ednpoint a medias | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-89 | Add chik | 01:21 | 2024-05-01 | 15:34 | Investigación sobre enviar files y json a la vez | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-93 | Chicks comunicacion con Api | 02:00 | 2024-05-01 | 18:29 | comunicacion con la Api obtener Chicks | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-89 | Add chik | 00:56 | 2024-05-01 | 20:28 | Pruebas de codigo | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-93 | Chicks comunicacion con Api | 01:00 | 2024-05-02 | 19:29 | Post Chick sin terminar | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-89 | Add chik | 01:27 | 2024-05-04 | 11:51 | Finalizar endpoint | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-93 | Chicks comunicacion con Api | 02:00 | 2024-05-05 | 18:31 | Post Chick, cifrado Base64 y FileChoser (sin terminar) | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-96 | DTF-PLANIFICACION | 02:00 | 2024-05-06 | 15:00 | Definir tiempos de desarrollo | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-94 | ESQUEMA CLASES ANDROID - API | 01:00 | 2024-05-06 | 19:33 |  | Daniel | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-96 | DTF-PLANIFICACION | 03:00 | 2024-05-07 | 13:00 | Diagrama de Gantt 1 | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-96 | DTF-PLANIFICACION | 01:51 | 2024-05-11 | 10:49 | Diagrama de Gantt 2 | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-96 | DTF-PLANIFICACION | 00:53 | 2024-05-11 | 13:21 | Diagrama de Gantt 3 | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-97 | DTF-DISEÑO | 01:27 | 2024-05-11 | 17:07 | Mockup | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-100 | Refactor Code & add JavaDoc | 03:00 | 2024-05-13 | 12:00 | Revisando Codigo y Añadiendo Java Doc | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-97 | DTF-DISEÑO | 01:07 | 2024-05-13 | 12:38 | Casos de Uso | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-97 | DTF-DISEÑO | 00:36 | 2024-05-13 | 14:50 | Modelo de Datos | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-101 | Test Unitarios | 02:00 | 2024-05-14 | 7:25 | Test Unitario: * CypherTextToMD5 * ValidateFields | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-101 | Test Unitarios | 03:56 | 2024-05-14 | 7:36 | Configurando Api Test, Inyección de dependencias | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-102 | Item Chick | 01:00 | 2024-05-14 | 8:28 | Diseño Simple del Item_Chick | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-97 | DTF-DISEÑO | 03:54 | 2024-05-14 | 8:54 | Estructura General, Backend | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-103 | Cambio de subscripcion Azure Students | 01:37 | 2024-05-14 | 18:03 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-101 | Test Unitarios | 06:00 | 2024-05-15 | 3:54 | Test Base 64 | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-97 | DTF-DISEÑO | 03:20 | 2024-05-15 | 12:52 | Finalizar Apartado | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-105 | PRESENTACION 60s | 01:30 | 2024-05-15 | 18:48 | Creado documento y entregado | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-97 | DTF-DISEÑO | 00:30 | 2024-05-15 | 20:28 | Revisión del documento y entrega 3 del proyecto en Moodle. | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-101 | Test Unitarios | 03:00 | 2024-05-16 | 8:00 | New Chick Test Ok | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-101 | Test Unitarios | 00:30 | 2024-05-16 | 10:47 | Top Chick Test Ok | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-106 | Layout New Chick | 03:00 | 2024-05-16 | 17:22 |  | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-106 | Layout New Chick | 06:00 | 2024-05-17 | 14:23 |  | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-91 | Add Comment to chik | 01:58 | 2024-05-18 | 9:54 | Hacer Endpoint | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-92 | Add Mencion to chik | 01:05 | 2024-05-18 | 11:53 |  | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-107 | Add Like to chik | 00:18 | 2024-05-18 | 13:02 | Hacer endpoint | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-108 | Delete Like to chik | 00:58 | 2024-05-18 | 14:40 | Hacer endpoint | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-106 | Layout New Chick | 01:00 | 2024-05-18 | 19:23 |  | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-114 | DTF-PLAN DE PRUEBAS | 00:30 | 2024-05-20 | 10:00 | Pruebas de usuario | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-99 | PREGUNTAS FRECUENTES | 00:30 | 2024-05-20 | 10:00 | Soporte Ramiro | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-99 | PREGUNTAS FRECUENTES | 01:30 | 2024-05-20 | 10:45 | Listo para validar | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-111 | Test de esfuerzo | 02:38 | 2024-05-20 | 15:08 | Multiples Pruebas de estres | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-114 | DTF-PLAN DE PRUEBAS | 00:33 | 2024-05-20 | 18:00 | Test de esfuerzo | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-114 | DTF-PLAN DE PRUEBAS | 02:00 | 2024-05-20 | 18:23 | Plan de Pruebas Finalizado | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-114 | DTF-PLAN DE PRUEBAS | 02:00 | 2024-05-20 | 18:24 | plan de pruebas front | Daniel | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-59 | PE-PLAN DE INVERSIONES | 00:15 | 2024-05-20 | 20:36 | Preparación para la entrega parcial | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-98 | ANEXO3-MODELO 036 | 00:15 | 2024-05-20 | 20:37 | Preparación para la entrega parcial | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-60 | PE-OBLIGACIONES FISCALES | 00:15 | 2024-05-20 | 20:38 | Preparación para la entrega parcial | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-61 | ANEXO2-ESTATUTOS | 00:15 | 2024-05-20 | 20:38 | Preparación para la entrega parcial | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-56 | PE- ANALISIS DE MERCADO | 00:15 | 2024-05-20 | 20:39 | Preparación para la entrega parcial | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-57 | PE- PLAN TECNICO-PRODUCTIVO | 00:15 | 2024-05-20 | 20:40 | Preparación para la entrega parcial | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-58 | PE- PLAN DE RECURSOS HUMANOS | 00:15 | 2024-05-20 | 20:40 | Preparación para la entrega parcial | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-55 | PE- IDENTIFICACION | 00:15 | 2024-05-20 | 20:41 | Preparación para la entrega parcial | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-55 | PE- IDENTIFICACION | 00:53 | 2024-05-21 | 8:54 | Pasar a limpio | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-56 | PE- ANALISIS DE MERCADO | 00:31 | 2024-05-21 | 9:47 | Poner bonito | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-57 | PE- PLAN TECNICO-PRODUCTIVO | 00:32 | 2024-05-21 | 10:19 | Poner bonito | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-58 | PE- PLAN DE RECURSOS HUMANOS | 00:36 | 2024-05-21 | 10:52 | Poner Bonito | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-59 | PE-PLAN DE INVERSIONES | 00:51 | 2024-05-21 | 11:28 | Poner Bonito | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-60 | PE-OBLIGACIONES FISCALES | 00:56 | 2024-05-21 | 12:32 | Poner Bonito | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-98 | ANEXO3-MODELO 036 | 00:22 | 2024-05-21 | 13:28 | Hacerlo | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-118 | DTF-PUESTA EN MARCHA | 01:24 | 2024-05-21 | 14:51 | Hacerlo y ponerlo bonito | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-117 | DTF-CONCLUSIONES | 00:50 | 2024-05-21 | 16:00 | Redactar opinión | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-61 | ANEXO2-ESTATUTOS | 00:30 | 2024-05-22 | 8:49 | Poner Bonito | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-116 | DTF-IMPLEMENTACION | 01:57 | 2024-05-22 | 9:19 | Implementacion backend | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-116 | DTF-IMPLEMENTACION | 02:00 | 2024-05-22 | 19:42 | Implementacion Front | Daniel | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-110 | Buscador chiks | 02:32 | 2024-05-23 | 8:21 | Hacer endpoint | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-112 | Get Info Users | 01:35 | 2024-05-23 | 10:55 | Hacer endpoint | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-113 | Modificar info user | 01:50 | 2024-05-23 | 12:48 | Hacer endpoint | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-106 | Layout New Chick | 02:00 | 2024-05-23 | 14:17 | modificado layout item y decoration | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-121 | Get chik by id | 00:30 | 2024-05-23 | 14:29 | Hacer endpoint | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-120 | Eliminar chik | 00:38 | 2024-05-23 | 14:48 | Hacer endpoint | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-116 | DTF-IMPLEMENTACION | 01:30 | 2024-05-23 | 15:38 | Implementacion Front terminado | Daniel | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-109 | Eliminar Usuario | 01:20 | 2024-05-23 | 15:58 | Hacer endpoint | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-117 | DTF-CONCLUSIONES | 02:00 | 2024-05-23 | 16:06 | conclusión foto y firma | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-122 | BRILLO Y ESPLENDOR | 01:51 | 2024-05-23 | 18:13 | Revisando Documentación hasta punto 7.5 | Daniel | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-122 | BRILLO Y ESPLENDOR | 01:52 | 2024-05-23 | 18:13 | Revisión hasta 7.5 | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-122 | BRILLO Y ESPLENDOR | 01:40 | 2024-05-23 | 18:24 | Revisión hasta 7.5 | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-104 | Enviar Email motivación | 03:37 | 2024-05-24 | 7:58 | Hacer Logica | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-122 | BRILLO Y ESPLENDOR | 03:12 | 2024-05-26 | 11:05 | Revisión Completa | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-122 | BRILLO Y ESPLENDOR | 03:12 | 2024-05-26 | 11:05 | Revisión Completa | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-122 | BRILLO Y ESPLENDOR | 03:09 | 2024-05-26 | 11:08 | Revisión Completa | Daniel | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-4 | REUNIONES EXTERNAS | 02:00 | 2024-05-27 | 17:00 | Reunión Joaquin | Albano | CHK-1 | GENERAL
CHK-4 | REUNIONES EXTERNAS | 02:00 | 2024-05-27 | 17:00 | Reunión en el Centro con Joaquín | Daniel | CHK-1 | GENERAL
CHK-127 | FindChickFragment | 02:00 | 2024-05-29 | 10:00 | Add Layout, Item and RV, funciona todo. queda pendiente poner bonito | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-123 | Error Login with email | 01:30 | 2024-05-29 | 17:41 | Corregir fallo | Albano | CHK-124 | TESTING
CHK-106 | Layout New Chick | 02:30 | 2024-05-29 | 18:03 |  | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-93 | Chicks comunicacion con Api | 02:30 | 2024-05-29 | 18:06 | Mostrar my chiks | Ramiro | CHK-7 | ANDROID
CHK-82 | Pantalla Chik | 01:30 | 2024-05-30 | 20:00 | Intento de menú que desaparece y brillo y explendor | Ramiro | CHK-7 | ANDROID
CHK-129 | NakamaFragment | 01:30 | 2024-06-02 | 16:00 | Limpiando la pantalla y escondiendo los botones de test. | Ramiro | CHK-7 | ANDROID
CHK-130 | UserFragment | 01:30 | 2024-06-02 | 17:00 | Limpiando los campos innecesarios y creando botón de logout. | Ramiro | CHK-7 | ANDROID
CHK-82 | Pantalla Chik | 04:00 | 2024-06-03 | 8:00 |  | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-127 | FindChickFragment | 02:00 | 2024-06-03 | 12:00 |  | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-130 | UserFragment | 02:00 | 2024-06-03 | 14:00 |  | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-106 | Layout New Chick | 02:00 | 2024-06-03 | 16:00 |  | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-82 | Pantalla Chik | 03:00 | 2024-06-03 | 18:27 | Reorganizando elementos y pintando desde el DTO. Chapa y pintura en otros varios sitios (strings, chik del recycler, …) | Ramiro | CHK-7 | ANDROID
CHK-131 | Brecha Seguridad | 01:31 | 2024-06-03 | 20:16 | Preparar endpoint, falta probrar | Albano | CHK-124 | TESTING
CHK-82 | Pantalla Chik | 02:00 | 2024-06-04 | 7:00 | Modificado la vista un poco y añadida funcionalidad | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-127 | FindChickFragment | 02:00 | 2024-06-04 | 7:47 | Añadida funcionalidad de borrar | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-132 | CI/CD | 01:50 | 2024-06-04 | 8:12 | Pruebas | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-131 | Brecha Seguridad | 01:00 | 2024-06-04 | 8:13 | Preguntar en LIS el problema | Albano | CHK-124 | TESTING
CHK-127 | FindChickFragment | 02:00 | 2024-06-04 | 9:00 | Busca y Muestra el Boton de borrar si el usuario es el author | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-102 | Item Chick | 01:00 | 2024-06-04 | 11:00 | Brillo y esplendor | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-132 | CI/CD | 01:46 | 2024-06-04 | 18:53 | Hacer Pipeline | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-133 | Fix UI problems | 02:00 | 2024-06-05 | 7:07 | * Permite borrar correctamente el Chick desde MyChicks y FindChicks si el usuario es el dueño del Chick. * NewChick: al publicar un nuevo chick limpia el formulario y navega correctamente a MyChicks, añadido Toast para informar si la subida fue correcta. | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-96 | DTF-PLANIFICACION | 00:25 | 2024-06-05 | 7:57 | Control de Versiones | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-97 | DTF-DISEÑO | 00:56 | 2024-06-05 | 8:27 | CI/CD | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-133 | Fix UI problems | 01:00 | 2024-06-05 | 8:54 | Arreglado problema al volver atras entre vistas ahora no permite volver a determinadas vistas. | Daniel | CHK-7 | ANDROID
CHK-119 | DTF-BIBLIOGRAFIA E INDICES | 00:58 | 2024-06-05 | 9:23 | Incluir bibliografía | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-95 | ANEXO1-LOG HORAS JIRA | 00:28 | 2024-06-05 | 10:23 | Poner Tabla con formato | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-122 | BRILLO Y ESPLENDOR | 00:30 | 2024-06-05 | 20:09 | Revisión de puntos 6.3 y 7.5.1 | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-126 | ENDPOINTS GETCHICK INFORMATION MODIFY DTO | 01:20 | 2024-06-06 | 19:16 | Hacer endpoint | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-128 | Añadir Docstring API | 00:59 | 2024-06-08 | 15:20 | Añadir Docstring | Albano | CHK-5 | API REST
CHK-117 | DTF-CONCLUSIONES | 01:00 | 2024-06-09 | 11:02 | Redactar conclusión | Daniel | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-134 | PPT- PowerPoint Final | 00:30 | 2024-06-09 | 11:25 | Chiks finales para la presentación | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-134 | PPT- PowerPoint Final | 00:50 | 2024-06-10 | 16:40 | Soporte Ramiro | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-134 | PPT- PowerPoint Final | 01:30 | 2024-06-10 | 17:00 | Presentación powerpoint | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-134 | PPT- PowerPoint Final | 01:30 | 2024-06-10 | 17:00 | Soporte Ramiro | Daniel | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-134 | PPT- PowerPoint Final | 04:01 | 2024-06-11 | 17:00 | Trabajando en la presentación | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-134 | PPT- PowerPoint Final | 01:30 | 2024-06-12 | 5:00 | Finalizar presentación | Ramiro | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-134 | PPT- PowerPoint Final | 01:00 | 2024-06-12 | 17:00 | Soporte Ramiro | Albano | CHK-49 | DOCUMENTACION
CHK-134 | PPT- PowerPoint Final | 01:00 | 2024-06-12 | 17:00 | Soporte Ramiro | Daniel | CHK-49 | DOCUMENTACION