## Hoja1
TAREAS | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16
SPRINTS | SPRINT I | [14 empty] | SPRINT II | [13 empty] | SPRINT III | [13 empty] | SPRINT IV | [13 empty] | SPRINT V | [13 empty] | SPRINT VI | [13 empty] | SPRINT VII
1. GENERAL
1.1 REUNIONES INTERNAS
1.2 REUNIONES EXTERNAS
1.3 PRESENTACIONES
2.DISEÑO
2.1 DISEÑO UI/UX
2.2 DISEÑO ARQUITECTURA
2.3 DISEÑO LOGICO DATABASE
3.FORMACIÓN
3.1 ANDROID BASICO (KOTLIN)
3.2 RETROFIT2
3.3 FASTAPI-SQLALCHEMY
3.4 CLOUD SERVICES
4.API REST
4.1 INVESTIGACIÓN
4.2 LOGICA DE NEGOCIO(DESARROLLO)
5.ANDROID
5.1 INVESTIGACIÓN
5.2 LOGICA DE NEGOCIO(DESARROLLO)
6.PRUEBAS
6.1 DISEÑO DE PLAN DE PRUEBAS
6.2 EJECUCIÓN PLAN DE PRUEBAS
7.DOCUMENTACIÓN
7.1 DTF
7.2 PLAN DE EMPRESA
7.3 ENTREGA FINAL